## Карта рисков проекта
№ | Наименование риска | Организация | Событие | Вид риска | Описание риска | Причины | Последствия | Общий риск |  |  | Владелец процесса | Воздействие на риск | Стоимость воздействия | Регламентация процесса | Остаточная оценка риска
[8 empty] | Вероятность | Последствия | Оценка |  |  |  |  | Вероятность | Последствия | Оценка
1 | Низкая вовлеченность пользователей | Организация-исполнитель | Низкий актив | Социальный риск | Пользователи не активно участвуют в платформе, что может снизить ее ценность. | Неправильный подбор целевой аудитории, недостаточный анализ рынка | Невостребованность программного продукта | Средняя (35%-65%) | Уменьшение скачиваний | 3 | Менеджер проекта | Анализ рынка, обратная связь | стоимость - 20% сроки - 10% | Ежеквартальная проверка актуальности, получение и проверка обратной связи от пользователей | Средняя (35%-65%) | Снижение количества скачиваний | 3
2 | Технические сбои | Организация-исполнитель | Отказы или ошибки в системе | Технический риск | Возможные сбои в работе системы или приложения, которые могут негативно повлиять на пользователей. | Недостаток опыта команды, неправильная настройка серверов | Потеря данных, снижение доверия вользователей | Низкая (10%-35%) | Недоверие пользователей, снижение продаж | 2 | Разработчики | Резервное копирование данных, повышение квалификации специалистов, увеличение тестов | стоимость - 10% сроки - 5% | Регулярное тестирование всех компонентов системы, мониторинг производительности | Очень низкая (< 10%) | Незначительное снижение продаж | 1
3 | Конкуренция | Организация-исполнитель | Появление аналогов | Рыночный риск | Существование аналогичных решений на рынке, которые могут привлечь ваших пользователей. | Популярность планировщиков, наличие аналогов | Низкая популярность программного продукта | Высокая (65%-90%) | Уменьшение доли рынка, уменьшение доходов | 4 | Менеджер проекта | Анализ рынка, повышение уникальности продукта | стоимость - 40% сроки - 20% | Анализ рыка, мозговой штурм для новых идей и функций, которые повысят уникальность проекта | Средняя (35%-65%) | Снижение доли рынка и снижение дохода | 3
4 | Неудобный пользовательский интерфейс | Организация-исполнитель | Негативные отзывы | Пользовательсий риск | Трудности пользователей в навигации по приложению могут привести к его сведению на нет. | Недостаточное количество тестирования, исследований | Низкая популярность программного продукта | Очень низкая (< 10%) | Увеличение количества негативных отзывов, уменьшение числа пользователей | 1 | Дизайнер | Улучшение навигации, минимизация пользовательского интерфейса | стоимость - 5% сроки 2% | Пользовательское тестирование, анализ отзывов, обновление интерфейса | Очень низкая (< 10%) | Небольшое количество негативных отзывов, советов по улучшению | 1
5 | Неправильное понимание потребностей | Организация-исполнитель | Ошибки в разработке, негативные отзывы | Стратегический риск | Непонимание целевой аудитории может привести к созданию неактуального продукта. | Недостаточное количество исследований | Невостребованность программного продукта | Средняя (35%-65%) | Увеличение расходов на маркетинг, уменьшение числа пользователей | 3 | Менеджер проекта, разработчики | Анализ рынка, проведение исследований | стоимость - 20% сроки - 10% | Исследование пользователей, анализ потребностей пользователей, выявление тенденций, получение обратной связи | Низкая (10%-35%) | Отказ небольшого числа людей от покупки программного продукта | 2

## Карточки рисков
Номер: R-1 | Категория: Социальный риск
Причина: Низкая вовлечённость пользователей | Симптомы: Анализ рынка, обратная связь
Последствия: Невостребованность программного продукта | Воздействие: Уменьшение количества скачиваний
Вероятность: Средняя (35%-65%) | Степень воздействия: Высокая
Близость: После запуска | Ранг: 4
Номер: R-2 | Категория: Технический риск
Причина: Технические сбои | Симптомы: Резервное копирование данных, повышение квалификации специалистов, увеличение числа тестов
Последствия: Потеря данных, снижение доверия пользователей | Воздействие: Недоверие пользователей, снижение продаж
Вероятность: Низкая (10%-35%) | Степень воздействия: Критическая
Близость: Очень скоро | Ранг: 6
Номер: R-3 | Категория: Рыночный риск
Причина: Конкуренция | Симптомы: Анализ рынка, повышение уникальности продукта
Последствия: Низкая популярность программного продукта | Воздействие: Уменьшение доли рынка, уменьшение доходов
Вероятность: Высокая (65%-90%) | Степень воздействия: Средняя
Близость: После запуска | Ранг: 3
Номер: R-4 | Категория: Пользовательский риск
Причина: Неудобный пользовательский интерфейс | Симптомы: Улучшение навигации, минимализация пользовательского интерфейса
Последствия: Низкая популярность программного продукта | Воздействие: Увеличение количества негативных отзывов, уменьшение числа пользователей
Вероятность: Очень низкая (< 10%) | Степень воздействия: Высокая
Близость: Очень скоро | Ранг: 5
Номер: R-5 | Категория: Стратегический риск
Причина: Неправильное понимание потребностей | Симптомы: Анализ рынка, проведение исследований
Последствия: Невостребованность программного продукта | Воздействие: Увеличесние расходов на маркетинг, уменьшение числа пользователей
Вероятность: Средняя (35%-65%) | Степень воздействия: Высокая
Близость: После запуска | Ранг: 5