## Лист1
Чистый дисконтированный доход
Период | Денежный поток | Дисконт | Чистая приведенная стоимость
0 | -20000 | 0.1 | -20000
1 | 10000 | 0.1 | 9090.9091
2 | 15000 | 0.1 | 12396.6942
3 | 20000 | 0.1 | 15026.296
4 | 25000 | 0.1 | 17075.3364
5 | 30000 | 0.1 | 18627.6397
ИТОГО: |  |  | 52216.8754
Индекс доходности |  | 2.6108
Внутренняя норма доходности |  | 70.84%
Срок окупаемости | 2

## PERT
№ | Этап | Предшествующий этап | ES | EF | LS | LF | Общий резерв времени | Свободный резерв времени | Объем времени
0 | Старт
1 | Исследование предметной области | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-01-15 | 2026-03-15 | 14 | 19 | 59
2 | Создание плана работы | 1 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | 2026-04-01 | 2026-05-13 | 12 | 19 | 42
3 | Проектирование системы | 2 | 2026-05-20 | 2026-06-10 | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 12 | 20 | 21
4 | Разработка | 3 | 2026-06-30 | 2026-10-01 | 2026-06-30 | 2026-10-01 | 0 | 4 | 93
5 | Тестирование | 4 | 2026-10-05 | 2026-11-05 | 2026-10-10 | 2026-11-10 | 5 | 5 | 31
6 | Анализ рынка | 5 | 2026-11-10 | 2026-12-10 | 2026-11-15 | 2026-12-15 | 5 | 5 | 30
7 | Подготовка к запуску | 6 | 2026-12-15 | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 2026-12-25 | 5 | 5 | 5
8 | Запуск | 7 | 2026-12-25 | 2026-12-29 | 2026-12-26 | 2026-12-30 | 1 | 0 | 4
Задача | Оптимистичное время | Вероятное время | Пессимистичное время | Длительность
1 | 40 | 50 | 60 | 50
2 | 30 | 45 | 55 | 44.1667
3 | 15 | 20 | 25 | 20
4 | 30 | 40 | 70 | 43.3333
5 | 15 | 30 | 40 | 29.1667
6 | 15 | 30 | 40 | 29.1667
7 | 3 | 5 | 10 | 5.5
8 | 2 | 4 | 7 | 4.1667
ИТОГО |  |  |  | 225.5
Formulas:
LF = [LS]+([EF]-[ES])