## Лист1
Наименование ресурса | Тип | Стоимость | Количество
Разработчик | Человек | 100000 | 3
Дизайнер | Человек | 60000 | 1
Тестировщик | Человек | 70000 | 1
Менеджер проекта | Человек | 70000 | 1

## Лист2
№ | Этап | Предшествующий этап | ES | EF | LS | LF | Общий резерв времени | Свободный резерв времени | Объем времени
0 | Старт
1 | Исследование предметной области | 0 | 2026-01-01 | 2026-02-12 | 2026-01-14 | 2026-02-25 | 13 | 18 | 42
2 | Проектирование системы | 1 | 2026-03-02 | 2026-04-06 | 2026-03-14 | 2026-04-18 | 12 | 19 | 35
3 | Создание плана работы | 2 | 2026-04-25 | 2026-05-16 | 2026-05-03 | 2026-05-24 | 8 | 13 | 21
4 | Разработка | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-26 | 2026-06-08 | 2026-07-06 | 10 | 20 | 28
5 | Тестирование | 4 | 2026-07-16 | 2026-08-06 | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 5 | 13 | 21
6 | Анализ рынка | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 5 | 12 | 7
7 | Подготовка к запуску | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 3 | 6 | 7
8 | Запуск | 7 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2 | 0 | 7
6
5
3
4
3
1
1
1
0
Formulas:
EF = [ES]+7*C12
LS = [ES]+[Общий резерв времени]
LF = [EF]+[Общий резерв времени]
ES = [LF, row above]+5

## Лист3
№ | Список работ | Длительность | Разработчик | Дизайнер | Тестировщик | Менеджер проекта
1 | Исследование предметной области | 42 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Проектирование системы | 35 | 1 | 1 | 0 | 1
3 | Создание плана работы | 21 | 1 | 1 | 0 | 1
4 | Разработка | 28 | 1 | 1 | 0 | 1
5 | Тестирование | 21 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | Анализ рынка | 7 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Подготовка к запуску | 7 | 1 | 1 | 0 | 1
8 | Запуск | 7 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | 10714.2857 | 2142.8571 | 2500 | 2500 | в день
| Исследование предметной области | 42 | 0 | 0 | 0 | 105000
| Проектирование системы | 35 | 375000 | 75000 | 0 | 87500
| Создание плана работы | 21 | 225000 | 45000 | 0 | 52500
| Разработка | 28 | 300000 | 60000 | 0 | 70000
| Тестирование | 21 | 0 | 0 | 52500 | 52500
| Анализ рынка | 7 | 0 | 0 | 0 | 17500
| Подготовка к запуску | 7 | 75000 | 15000 | 0 | 17500
| Запуск | 7 | 75000 | 0 | 0 | 17500
|  |  | 1050000 | 195000 | 52500 | 420000 | за всё время
[6 empty] | 1717500 | всего