## Экономическая эффективность
Период (t), год | Денежный поток (CF) | Дисконт ( r) | Чиста приведённая стоимость
0 | -2000000 | 10% | -2000000 | Индекс доходности: | 2.3896
1 | 1800000 | 10% | 1636363.6364
2 | 1440000 | 10% | 1190082.6446 | Внутренняя норма доходности: | 67.78%
3 | 1152000 | 10% | 865514.6506
4 | 921600 | 10% | 629465.2005 | Срок окупаемости: | 1 год и 2 месяца
5 | 737280 | 10% | 457792.8731
Чистый дисконтированный доход (NPV)м: |  |  | 2779219.0052
Допустим, в первый месяц 1500 человек за 100 рублей купят приложение. В каждом последующем месяце кол-во человек будет уменьшаться на 20%

## PERT
№ | Этап | Предшествующий этап | ES | EF | LS | LF | Общий резерв времени | Свободный резерв времени | Объем времени
0 | Старт
1 | Исследование предметной области | 0 | 2026-01-01 | 2026-02-12 | 2026-01-14 | 2026-02-25 | 13 | 18 | 42 | 6
2 | Проектирование системы | 1 | 2026-03-02 | 2026-04-06 | 2026-03-14 | 2026-04-18 | 12 | 19 | 35 | 5
3 | Создание плана работы | 2 | 2026-04-25 | 2026-05-16 | 2026-05-03 | 2026-05-24 | 8 | 13 | 21 | 3
4 | Разработка | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-26 | 2026-06-08 | 2026-07-06 | 10 | 20 | 28 | 4
5 | Тестирование | 4 | 2026-07-16 | 2026-08-06 | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 5 | 13 | 21 | 3
6 | Анализ рынка | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 5 | 12 | 7 | 1
7 | Подготовка к запуску | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 3 | 6 | 7 | 1
8 | Запуск | 7 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2 | 0 | 7 | 1
0
№ | Задача | Оптимистичное время | Вероятное время | Пессимистичное время | Длительность
1 | Исследование предметной области | 20 | 30 | 50 | 31.6667
2 | Проектирование системы | 15 | 25 | 40 | 25.8333
3 | Создание плана работы | 10 | 15 | 25 | 15.8333
4 | Разработка | 15 | 25 | 35 | 25
5 | Тестирование | 11 | 16 | 26 | 16.8333
6 | Анализ рынка | 5 | 6 | 10 | 6.5
7 | Подготовка к запуску | 2 | 3 | 7 | 3.5
8 | Запуск | 2 | 3 | 5 | 3.1667
128.3333
Formulas:
EF = [ES]+7*K3
LS = [ES]+[Общий резерв времени]
LF = [EF]+[Общий резерв времени]
ES = [LF, row above]+5

## Метод функциональных точек
Входные данные | 10
Выходные данные | 8
Запросы | 5
Внешние интерфейсы | 3
Внутренние логические файлы | 4
Всего | 30
Сложность проекта | 4
Время реализации | 85 | дней

## COCOMO II
Параметр | Значение | Описание | Size | 6
Надежность (RELY) | 1.2 | Приложение должно быть надежным и обеспечивать точность. | E | 1.12
Опыт команды (PERS) | 0.85 | Команда имеет опыт в разработке приложений на Java. | A | 2.94
Инструменты (TOOL) | 0.9 | Используются современные инструменты разработки. | Effort = | A * (Size)^E
Сроки (SCED) | 1 | Проект должен быть завершен в указанные сроки. | Effort = | 21.8714
Поправочный коэффициент | 0.918 | Учитывает небольшие изменения в проекте.
Коэффициент трудоёмкости | = | 20.078
Человеко-часов | = | 3051.8487
Человеко-дней | = | 127.1604