## Лист1
Задачи | Менеджер проекта | Разработчики | Дизайнер | Тестировщик
Анализ потребностей пользователей | R | C | C | I
Изучение конкурентов | R | I | I | I
Разработка ТЗ | R | C | C | I
Разработка архитектуры приложения | C | R | I | I
Создание пользовательских интерфейсов | C | C | R | I
Проектирование БД | I | R | I | I
Определение временных рамок | R | C | C | C
Распределение ресурсов | R | C | C | C
Разработка профиля пользователя | A | R | R | I
Реализация объединения профилей в группы (семьи) | A | R | I | I
Проведение различных видов тестирования | A | I | I | R
Исправление ошибок | A | R | I | R
Подготовка документации | A | R | R | I
Финальная проверка приложения | A | C | C | R
Подготовка маркетинговых материалов | A | I | R | I
Размещение приложения в магазинах | A | R | I | I
Объявление о запуске и сбор обратной связи | R | I | I | I