## Лист1
Задача | Оптимистичное время | Вероятное время | Пессимистичное время | Длительность
1. Исследование предметной области |  |  |  | 32.5
1.1. Анализ потребностей пользователей | 6 | 10 | 16 | 10.3333
1.2. Изучение конкурентов | 4 | 8 | 13 | 8.1667
1.3. Разработка ТЗ | 10 | 14 | 18 | 14
2. Проектирование системы |  |  |  | 26.1667
2.1. Разработка архитектуры приложения | 9 | 11 | 13 | 11
2.2. Создание пользовательских интерфейсов | 7 | 9 | 12 | 9.1667
2.3. Проектирование БД | 4 | 6 | 8 | 6
3. Создание плана работы |  |  |  | 15.8333
3.1. Определение временных рамок | 3 | 6 | 8 | 5.8333
3.2. Распределение ресурсов | 7 | 10 | 13 | 10
4. Разработка |  |  |  | 27
4.1. Разработка профиля пользователя | 10 | 13 | 16 | 13
4.2. Реализация объединения профилей в группы (семьи) | 11 | 14 | 17 | 14
5. Тестирование |  |  |  | 24.1667
5.1. Проведение различных видов тестирования | 12 | 16 | 18 | 15.6667
5.2. Исправление ошибок | 6 | 8 | 13 | 8.5
6. Подготовка к запуску |  |  |  | 14.3333
6.1. Подготовка документации | 5 | 6 | 8 | 6.1667
6.2. Финальная проверка приложения | 2 | 3 | 5 | 3.1667
6.3. Подготовка маркетинговых материалов | 4 | 5 | 6 | 5
7. Запуск |  |  |  | 9.1667
7.1. Размещение приложения в магазинах | 2 | 3 | 4 | 3
7.2. Объявление о запуске и сбор обратной связи | 5 | 6 | 8 | 6.1667
Итого | 149.1667
№ | Задача | Оптимистичное время | Вероятное время | Пессимистичное время | Длительность
1 | Исследование предметной области | 20 | 30 | 50 | 31.6667
2 | Проектирование системы | 15 | 25 | 40 | 25.8333
3 | Создание плана работы | 10 | 15 | 25 | 15.8333
4 | Разработка | 15 | 25 | 35 | 25
5 | Тестирование | 14 | 20 | 31 | 20.8333
6 | Подготовка к запуску | 7 | 12 | 17 | 12
7 | Запуск | 5 | 9 | 15 | 9.3333

## Лист2
Задача | Начало | Окончание | Длительность | Зависимость | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
1.1. Анализ потребностей пользователей | 2026-01-01 | 2026-01-11 08:00 | 10.3333
1.2. Изучение конкурентов | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-20 12:00 | 8.1667 | 1.1.
1.3. Разработка ТЗ | 2026-01-21 12:00 | 2026-02-04 12:00 | 14 | 1.2.
2.1. Разработка архитектуры приложения | 2026-02-05 12:00 | 2026-02-16 12:00 | 11 | 1.3.
2.2. Создание пользовательских интерфейсов | 2026-02-17 12:00 | 2026-02-26 16:00 | 9.1667 | 2.1.
2.3. Проектирование БД | 2026-02-27 16:00 | 2026-03-05 16:00 | 6 | 2.2.
3.1. Определение временных рамок | 2026-03-06 16:00 | 2026-03-12 12:00 | 5.8333 | 2.3.
3.2. Распределение ресурсов | 2026-03-13 12:00 | 2026-03-23 12:00 | 10 | 3.1.
4.1. Разработка профиля пользователя | 2026-03-24 12:00 | 2026-04-06 12:00 | 13 | 3.2.
4.2. Реализация объединения профилей в группы (семьи) | 2026-04-07 12:00 | 2026-04-21 12:00 | 14 | 4.1.
5.1. Проведение различных видов тестирования | 2026-04-22 12:00 | 2026-05-08 04:00 | 15.6667 | 4.2.
5.2. Исправление ошибок | 2026-05-09 04:00 | 2026-05-17 16:00 | 8.5 | 5.1.
6.1. Подготовка документации | 2026-05-18 16:00 | 2026-05-24 20:00 | 6.1667 | 5.2.
6.2. Финальная проверка приложения | 2026-05-25 20:00 | 2026-05-29 | 3.1667 | 6.1.
6.3. Подготовка маркетинговых материалов | 2026-05-30 | 2026-06-04 | 5 | 6.2.
7.1. Размещение приложения в магазинах | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 3 | 6.3.
7.2. Объявление о запуске и сбор обратной связи | 2026-06-09 | 2026-06-15 04:00 | 6.1667 | 7.1.
1.1. Анализ потребностей пользователей | 6 | 10 | 16
1.2. Изучение конкурентов | 4 | 8 | 13
1.3. Разработка ТЗ | 10 | 14 | 18
2.1. Разработка архитектуры приложения | 9 | 11 | 13
2.2. Создание пользовательских интерфейсов | 7 | 9 | 12
2.3. Проектирование БД | 4 | 6 | 8
3.1. Определение временных рамок | 3 | 6 | 8
3.2. Распределение ресурсов | 7 | 10 | 13
4.1. Разработка профиля пользователя | 10 | 13 | 16
4.2. Реализация объединения профилей в группы (семьи) | 11 | 14 | 17
5.1. Проведение различных видов тестирования | 12 | 16 | 18
5.2. Исправление ошибок | 6 | 8 | 13
6.1. Подготовка документации | 5 | 6 | 8
6.2. Финальная проверка приложения | 2 | 3 | 5
6.3. Подготовка маркетинговых материалов | 4 | 5 | 6
7.1. Размещение приложения в магазинах | 2 | 3 | 4
7.2. Объявление о запуске и сбор обратной связи | 5 | 6 | 8